## Тест-план
Тест-план по системному тестированию Фильмотеки
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования системы по работе со счетами клиентов
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Работа с базой данных | 2 | unit-тесты | 0.5 |  | протестирован, ошибок нет |  | https://github.com/TOPGreen | https://github.com/TOPGreen
| Уровни доступа пользователей | 1 | unit-тесты | 0.5 |  | протестирован, ошибок нет |  | https://github.com/KizhaevaMaria | https://github.com/KizhaevaMaria
| Элементы списка | 2 | unit-тесты | 0.5 |  | протестирован, ошибок нет |  | https://github.com/heivory | https://github.com/heivory
| Аутентификация пользователей | 1 | unit-тесты | 0.5 |  | протестирован, ошибок нет |  | https://github.com/TOPGreen | https://github.com/TOPGreen
Итого |  |  |  | 2

## Чек-лист + Дефекты
Тест-кейсы |  |  | Результат | Дефект
|  |  | 2020-05-05 | № | Наименование | Важность
Database
postData
updateData
deleteData
getDocumentById
Roles
Users
admin
client
librarian
ListItems
ItemCreate
valid input
invalid input
ItemDelete
update list view
ItemUpdate
upadte item view
Authorization
valid login
invalid login
emty login
valid password
invalid password
emty password