## Тест-план
Тест-план по системному тестированию Фильмотеки
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования системы по работе с данными клиентов
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Работа с базой данных | 2 | unit-тесты | 0.5 |  | протестирован, ошибок нет |  | https://github.com/TOPGreen | https://github.com/TOPGreen
| Уровни доступа пользователей | 1 | unit-тесты | 0.5 |  | протестирован, ошибок нет |  | https://github.com/KizhaevaMaria | https://github.com/KizhaevaMaria
| Элементы списка | 2 | unit-тесты | 0.5 |  | протестирован, ошибок нет |  | https://github.com/heivory | https://github.com/heivory
| Аутентификация пользователей | 1 | unit-тесты | 0.5 |  | протестирован, ошибок нет |  | https://github.com/TOPGreen | https://github.com/TOPGreen
Итого |  |  |  | 2

## Чек-лист + Дефекты
Тест-кейсы |  |  | Результат | Дефект
|  |  | 2020-05-04 | № | Наименование | Важность
Database
postData
updateData
deleteData
getDocumentById
Roles
Users
admin
client
librarian
ListItems
ItemCreate
valid input
|  | invalid input |  | 1 | Введение некорректных данных при добавлении фильма | Critical
ItemDelete
update list view
ItemUpdate
upadte item view
Authorization
valid login
| invalid login |  |  | 2 | Введение некорректного логина при авторизации | Critical
emty login
valid password
invalid password
empty password

## Тест-кейс 1
| Наименование: | ListItems ItemCreate |  |  | №: | Тест-кейс 1
| Описание: | Тест-кейс для корректности добавления карточки фильма |  |  | Статус: | Fixed
[5 empty] | Дефекты №: | 1
| Тестировщик: | https://github.com/KizhaevaMaria |  |  | Дата: | 2020-05-10
| Начальные условия: | Пользователь авторизовался как админ
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 1 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Ввести данные для добавления нового фильма
2 | Заполнить все поля данными и добавить фильм | Фильм успешно добавлен в список и корректно отображается | x |  |  | Фильм успешно добавлен в список и корректно отображается
3 | Заполнить не все поля и добавить фильм | Фильм не должен добаляться, информировать пользователя о незаполненных полях |  | x |  | Фильм добавился и имеет пустые поля, пользователь не был проинформирован о незаполненных данных | 1

## Тест-кейс 2
| Наименование: | Authorization |  |  | №: | Тест-кейс 2
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности авторизации пользователей |  |  | Статус: | Fixed
[5 empty] | Дефекты №: | 2
| Тестировщик: | https://github.com/heivory |  |  | Дата: | 2020-05-10
| Начальные условия: | Пользователь зашел на страницу авторизации
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
6 | шагов | Число шагов по статусам: | 5 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | valid login | Пользователь успешно авторизован | x |  |  | Пользователь успешно авторизован
2 | invalid login | Информирование пользователя о том, что введены некорректные данные |  | x |  | Пользователь не был авторизован, сообщение об ошибке не было выведено | 2
3 | emty login | Информирование пользователя о том, что введены некорректные данные | x |  |  | Информирование пользователя о том, что введены некорректные данные
4 | valid password | Пользователь успешно авторизован | x |  |  | Пользователь успешно авторизован
5 | invalid password | Информирование пользователя о том, что введены некорректные данные | x |  |  | Информирование пользователя о том, что введены некорректные данные
6 | empty password | Информирование пользователя о том, что введены некорректные данные | x |  |  | Информирование пользователя о том, что введены некорректные данные
| Список значений | valid login
|  | login | login@login.ru
invalid login
login@,.
emty login
valid password
akjdhakda
invalid password
as
empty password

## Дефект 1
Название | Введение некорректных данных при добавлении фильма
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 1
Проект | filmoteka | Компонент | edit-film.component
Статус | Fixed | Номер версии
Важность: | Critical | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | 2020-05-10 | Автор | https://github.com/TOPGreen
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить сайт 2 Авторизоваться в качестве администратора 3 Заполнить не все поля и нажать на кнопку добавления фильма Ожидаемый результат: Добавление фильма не сработало, пользователю показывается ошибка "Некорректные данные" Наблюдаемый результат: Добавление фильма не сработало, пользователю показывается ошибка "Некорректные данные"
Вложения

## Дефект 2
Название | Введение некорректного логина при авторизации
№ дефекта | 2 | № тест-кейса | 2
Проект | filmoteka | Компонент | login.component
Статус | Fixed | Номер версии
Важность: | Critical | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | 2020-05-10 | Автор | https://github.com/TOPGreen
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить сайт 2 Ввод данных для авторизации 3 Ввод некорректоного логина и нажатие не кнопку авторизации Ожидаемый результат: Пользователю показывается ошибка "Некорректные данные" Наблюдаемый результат: Пользователю показывается ошибка "Некорректные данные"
Вложения

## Отчет
Отчет о системном тестировании TextFilter
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2020-05-10
Участники процесса | Иудина Елена, Камалетдинов Артем, Кижаева Мария
к-во запланированных тестов | 21
к-во выполненных тестов | 21 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 19 | 90%
к-во неуспешно выполненных тестов | 2 | 10%
к-во зарегистрированных ошибок | 2
приоритета Critical | 2
приоритета High | 0
приоритета Medium | 0
приоритета Minor | 0
приоритета Trivial | 0
Заключение:
Система готова для установки в прод т к исправлены все дефекты приоритета Critical